## MIPG
ÍT | DIMENSIÓN | POLITICA MIPG | COMPONENTE DE PAAC
1 | Talento humano | Talento Humano | Componente 6: Otras iniciativas adicionales
2 |  | Integridad | Componente 6: Otras iniciativas adicionales
3 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
4 |  | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
5 |  | Compras y contratación pública
6 | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
7 |  | Gobierno Digital
8 |  | Seguridad Digital
9 |  | Defensa Jurídica
10 |  | Mejora Normativa
11 |  | Servicio al Cuidadano | Componente 4: Servicio al Ciudadano
12 |  | Racionalización de trámites | Componente 2: Racionalización de Trámites
13 |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Componente 3: Rendición de Cuentas
14 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
15 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
16 |  | Gestión documental | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
17 |  | Gestión de la información estadística
18 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
19 | Control Interno | Control interno | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

## COMPONENTE 1 RIESGOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2025
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo General: Mitigar los posibles riesgos de corrupción y gestión identificados en los procesos de la entidad
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de entrega | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la versión vigente de la Política de Administración de Riesgos de la Agencia APP | Política divulgada a las 3 Subdirecciones | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/03/2025
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el mapa de los riesgos de corrupción asociados a los procesos definidos en la entidad para hacer ajustes | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/03/2025
| 2.2 | Actualizar o crear mapas de los riesgos de gestión de los procesos | Tres mapas de riesgos de gestión creados o actualizados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
Subcomponente/proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa y plan de tratamiento de los riesgos de corrupción entre las áreas de la Agencia APP | Mapa y plan de tratamiento de riesgos de corrupción socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 01/04/2025 a 30/04/2025
| 3.2 | Socializar el mapa de riesgos de gestión al personal de cada proceso | Mapa y plan de tratamiento de riesgos de gestión socializado al proceso. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 01/04/2025 a 30/06/2025
| 3.3 | Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para conocimiento de los grupos de valor | Publicación de Plan Anticorrupción | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 28/02/2025
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear por parte de la Segunda Linea de Defensa con periodicidad cuatrimestral el estado de los riesgos de corrupción identificados (15 de abril, 15 de agosto y 30 de noviembre). | Tres (3) monitoreos del mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 30/04/2025 31/08/2025 15/12/2025
| 4.2 | Monitorear por parte de la Segunda Linea de Defensa con periodicidad semestral el estado de los riesgos de gestión identificados en los procesos | Dos (2) monitoreos del mapa de riesgos de gestión realizados | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 30/06/2025 31/12/2025
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento por el Comité de Control Interno (Tercera Línea de Defensa) los riesgos de corrupción identificados con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 15 de diciembre | Tres (3) monitoreos de riesgos de corrupción realizados. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 15/05/2025 12/09/2025 31/12/2025
| 5.2 | Consolidar informe de monitoreo sobre la gestión de riesgos de corrupción | Informe consolidado | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-12-31

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2025
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo General: Facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios ofrecidos por la Agencia APP, implementando acciones normativas, administrativas o tecnológicas que simplifiquen, estandaricen, eliminen, optimicen y automaticen los trámites existentes
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada para la Entrega | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Identificación de Trámites | 1.1 | Realizar autodiagnostico de la Política de Racionalización de trámites | Autodiagnóstico MIPG realizado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
| 1.2 | Identificar trámites y procedimientos en los procesos de la Entidad sujetos de inscripción en el SUIT | Registro del trámite en el SUIT | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 31/12/2025
Subcomponente 2 Priorización de trámites a intervenir | 2.1 | Identificar los trámites que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. | Trámites priorizados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 31/12/2025
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites | 3.1 | Definir la estrategia de racionalización de trámites | Trámites racionalizados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 31/12/2025
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Nombre | Situación actual |  | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación
Viabilidad técnica para el aprovechamiento economico del espacio público | El trámite tiene procesos manuales para su desarrollo interno que generan cuellos de botella y demoras en la respuesta |  | Automatizar actividades dentro del trámite pueden ser realizadas en un sistema | Ciudadano: Disminución en los tiempos de respuesta | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Se identificaron pasos en el procedimiento que son repetitivos y se hacen de forma manual |  | Reducir los pasos operativos por medio de procesos automatizados a traves de herramientas tecnológicas | Entidad: Eliminar actividades operativas que retrasan la gestión del trámite | Administrativa | Reducción de paso en procesos o procedimientos internos | 2025-01-01 | 2025-12-31
| El formato para los datos del ciudadano se diligencia manual |  | Formulario diligenciado de forma virtual | Entidad: Calidad en los datos obtenidos | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-01-01 | 2025-12-31
Intervenciones en bienes de interés cultural | El trámite se realiza de forma manual |  | Formulario diligenciado de forma virtual | Entidad: Calidad en los datos obtenidos | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2025-01-01 | 2025-12-31
Concepto de norma urbanistica | El trámite se realiza de forma manual |  | Contar con un sistema que cuente con todos los predios de Prado Centro con la información que se requiere para generar el concepto | Ciudadano: Reducción del tiempo de respuesta Entidad: Eliminación de la generación manual del documento | Tecnológica | Tramite totalmente en línea | 2025-01-01 | 2025-12-31
Certificados contractuales | El trámite se debe solicitar por correo electrónico y se gestiona de forma manual buscando la información en cada contrato |  | Contar con un sistema donde repose toda la información para los certificados contractuales y/o laborales para generarlo de forma automática | Ciudadano: Reducción del tiempo de respuesta Entidad: Eliminación de la generación manual del documento | Tecnológica | Tramite totalmente en línea | 2025-01-01 | 2025-01-31

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2025
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo General: Dar a conocer los resultados de la gestión de la Agencia APP, generando espacios de diálogo entre la Entidad y los grupos de valor sobre los asuntos públicos de su interés.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de entrega | Anotaciones y/o evidencias
Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1/ Información | 1.1 | Elaborar diagnóstico con la identificación del estado actual en rendición de cuentas en la Agencia APP | Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
| 1.2 | Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2025 para la Agencia APP (definición de Cronograma y responsabilidades) | Plan de Comunicaciones Rendición de Cuentas. Plan de acción | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
| 1.3 | Diseñar piezas comunicativas permitan a los grupos de valor conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a través de distintos canales. | Piezas gráficas, contenidos y boletines. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
Subcomponente 2/ Diálogo | 2.1 | Identificar grupos de valor claves para dialogar sobre la gestión realizada. | Identificación de grupos de valor claves para la Agencia APP | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/03/2025
| 2.2 | Preparar y activar espacios de dialogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas | Canales de comunicación habilitados y socializados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/10/2025 a 31/12/2025
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Realizar espacios de dialogo con grupos de valor y partes interesadas según temática | Plan de Seguimiento a Compromisos | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/10/2025 a 31/12/2025
| 3.2 | Dar respuesta a las preguntas que surjan durante los eventos de diálogo de la Rendición pública de cuentas. | Espacios de dialogo presencial. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/10/2025 a 31/12/2025
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar el proceso de rendición de cuentas | Encuesta de satisfacción | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-12-31
| 4.2 | Realizar informe final de la Rendicion de cuentas realizada | Informe final de rendición de cuentas | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-12-31

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2025
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Objetivo General: Articular esfuerzos para brindar al ciudadano un servicio oportuno, eficiente y de calidad, que permita incrementar el nivel de satisfacción con la entidad , conforme a los lineamientos del nivel nacional.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada para la Entrega | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Expedir acto administrativo con las funciones del área encargada del relacionamiento con la ciudadanía. | Acto administrativo adoptado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
| 1.2 | Caracterizar a la ciudadanía y grupos de valor y publicarlo. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 30/04/2025
| 1.3 | Realizar autodiagnostico de la Política de Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico MIPG realizado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), temáticas relacionadas con Relacionamiento con la ciudadanía | Tres temáticas | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 2.2 | Realizar análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados para la gestión de los trámites identificados | Informe de cargas de trabajo. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 2.3 | Promover el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Campaña del Código de Integridad | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Poner en funcionamiento el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por MinTIC (Resolución 1519 de 2020). | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
| 3.2 | Publicar en la página web la oferta institucional (portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD). | Oferta institucional publicada en la página web. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/06/2025
| 3.3 | Crear matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad | Publicación de matriz de preguntas frecuentes | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/06/2025
| 3.4 | Disponer de formularios virtuales para la solicitud de los trámites identificados de la Agencia APP | Dos formularios web implementados en página web | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 3.5 | Elaborar instructivos y/o infográficos sobre el paso a paso que se debe seguir para adelantar un trámite en la Entidad de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (Directrices para fortalecer la implementación en lenguaje claro) | Instructivos o infográficos de los trámites elaborados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 3.6 | Documentar y mantener actualizados los trámites en el SUIT | Trámites documentados en el SUIT | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites, servicios y participación ciudadana). | Procesos y procedimientos para la gestión del relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/06/2025
| 4.2 | Realizar informes de oportunidades de mejora identificadas en los trámites que se realizan en la entidad | Informes realizados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/06/2025
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana implementados. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 5.2 | Ejecutar planes de mejora de acuerdo con las debilidades identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la política de servicio al ciudadano. | Plan de mejora en servicio al ciudadano elaborado e implementado. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2025
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo General: Implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Agencia APP, conforme con los lineamientos de la política de acceso a la información, Ley 1712 de 2014.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en el portal datos.gov.co los nuevos conjuntos de datos abiertos que la entidad haya generado en la vigencia | Datos abiertos en el portal datos.gov.co | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 1.2 | Publicar la información requerida en el Menú de transparencia conforme la Resolución 1519 de 2020 | Publicaciones realizadas | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 1.3 | Realizar capacitación a los empleados sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Capacitación desarrollada en Accebilidad web y publicaciones en el sitio web | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a la respuesta a las PQRSD conforme los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 | Informe trimestral de PQRSD | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 2.2 | Disponer de un canal virtual para realizar seguimiento a la solicitudes interpuestas ante la Agencia APP | Canal haibilitado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 30/04/2025
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los Registros o inventario de activos de la información. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 3.3 | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 3.4 | Implementar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental implementado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 3.5 | Actualizar e implementar una política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales implementada. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Contar con recursos en la página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos) | Videos con subtitulos | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar autodiagnóstico a la Política Transparencia y acceso a la información | Autodiagnóstico realizado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/03/2025
| 5.2 | Realizar medición del Indice de Transparencia y acceso a la información en el aplicativo de la Procuraduría | Indicador ITA | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2025
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Objetivo General: Desarrollar en la entidad, estrategias orientadas a promover la integridad, la participación ciudadana así como la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada de Entrega | Anotaciones y/o evidencias
Participación ciudadana | 1.1 | Identificar en las áreas misionales de la Agencia APP potenciales espacios de participación | Espacios de participación identificados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/04/2025
| 1.2 | Definir las actividades que se van a adelantar para integrar al ciudadano en la gestión pública | Cronograma de actividades | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/04/2025
| 1.3 | Poner en funcionamiento el Menú Participa en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por MinTIC (Resolución 1519 de 2020). | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 al 28/02/2025
Integridad | 2.1 | Identiificar riesgos y controles frente a conflictos de intereses para ser incluido en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad | Riesgo asociado al Conflicto de Interés inlcuido en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/04/2025
| 2.2 | Elaborar procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Procedimiento para declaración de conflicto de intereses. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 30/04/2025
| 2.3 | Definir acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Capacitación incluida en el PIC y realizada | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 2.4 | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Servidores y contratistas capacitados en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 2.5 | Verificar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad realicen la publicación de la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Publicación realizada SIGEP | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 2.6 | Hacer seguimiento para que el 100% de los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP). | Reporte de declaración de personas políticamente expuestas. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025
| 2.7 | Realizar seguimiento a la información de registrada en SIGEP sobre datos de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Reporte de registro y seguimiento SIGEP. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2025 a 31/12/2025

## versiones PAAC
MODIFICACIONES
Numero versión | Razón modificación | Firma | Fecha
0 | Creación | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-01-31
1
2
3